Комплексный план действий по реализации Государственной программы города Москвы

«Развитие столичного образования города Москвы»

на 2012 -2014 годы

| Раздел программы: Дошкольное образование |
| --- |
| № | Мероприятие программы | Ключевое событие | Ответственный исполнитель, контактные данные | Начало реализации | Окончание Работы | Ожидаемый результат | Ключевые показатели исполнения (% выполнения работы, охвата) |
| 1. | Развитие кадрового потенциала дошкольного образования (пункт 2) | Сопровождение дошкольных образовательных учреждений округа, реализующих инклюзивную практику, в рамках деятельности ОРЦ по развитию образовательной интеграции (инклюзии). | Староверова М.С. (499) 794-29-64 | 10.01.2012 | 31.12.2012 | Соответствие всех дошкольных образовательных учреждений не менее 80% требований московского стандарта качества образования | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуется инклюзивная практика (16 ДОУ: в 2 раза по отношению к базовому периоду) |
|  |  | Мониторинг состояния образовательной интеграции (инклюзии) в дошкольных учреждениях округа | Одесская Р.Б. (499) 794-29-58 | 01.04.2012 | 20.04.2012 |  |  |
| 2. | Реализация механизмов обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ, в том числе компенсация части родительской платы (пункт 10). | Обеспечение работы интернет сайта (inc.vzaimodeystvie.ru), пропагандирующего инклюзивную форму образования. | Ананьева Е.В. (499) 127-14-65 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Создание информационно-коммуникативной среды, обеспечивающей родителям возможность повысить свою компетентность в вопросах развития и воспитания детей | Количество родителей, получающих информационную поддержку на интернет сайте (19891) |
|  |  | Координация реализации индивидуальных образовательных планов для детей с ОВЗ, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях округа. | Одесская Р.Б. (499) 794-29-58 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Доступность качественных услуг образования детям с ограниченными возможностями здоровья | Количество дошкольников с ОВЗ, которым обеспечен доступ к качественным услугам образования в ДОУ, в рамках инклюзивной практики (дети с ОВЗ -355 чел., дети с инвалидностью 68 чел). |
|  |  | Обеспечение работы образовательного проекта «Территория взаимодействия» на базе ОРЦ по развитию образовательной интеграции (инклюзии) в контексте обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ОВЗ | Ананьева Е.В. (499) 127-14-65 | 01.03.2012 | 31.12.2012 |  |  |
| 3. | Развитие вариативных моделей развития и социализации детей дошкольного возраста (пункт 5). | Предоставление семьям с детьми дошкольного возраста услуг по консультированию и психолого-педагогической помощи детям | Рыжикова Е.И. (499) 794-39-51 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Предоставление возможности получения услуг по консультированию и психолого-педагогической помощи детям всех нуждающихся детей в возрасте от 3 лет | Количество детей дошкольного возраста, получивших психолого-педагогическую помощь (1723 чел). Количество дошкольных образовательных учреждений округа, которым предоставляются психолого-педагогические услуги на основе договора о сотрудничестве (8). |
|  |  | Предоставление дошкольным образовательным учреждениям округа психолого-педагогических услуг в рамках сопровождения образовательного процесса на основе договора о сотрудничестве | Рыжикова Е.И. Руководители структурных подразделений (499) 794-39-51 | 01.01.2012 | 31.12.2012 |  |  |
| Раздел программы: Общее образование |
| №№ | Мероприятие программы | Ключевое событие | Ответственный исполнитель, контактные данные | Начало реализации | Окончание работы | Ожидаемый результат | Ключевые показатели исполнения (% выполнения работы, охвата) |
| 1. | Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ОВЗ, преемственности и непрерывности их психолого-педагогического сопровождения (пункт 5) | Консультирование и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ | Рыжикова Е.И. (499) 794-39-51 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Доступность детей с ОВЗ к качественным услугам общего образования | Количество детей с ОВЗ школьного возраста, получивших психолого-педагогическую помощь (1007 чел). |
|  |  | Предоставление семьям, имеющим детей школьного возраста услуг по консультированию и психолого-педагогической помощи | Рыжикова Е.И. (499) 794-39-51 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Доступность услуг психологической помощи всем обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах | Количество детей с школьного возраста, получивших психолого-педагогическую помощь на базе центра (1911 чел). |
|  |  | Обеспечение работы интернет сайта (inc.vzaimodeystvie.ru), информирующего об инклюзивной форме образования и состоянии инклюзивной практики в школах и центрах образования округа | Ананьева Е.В. (499) 127-14-65 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Доступность детей с ОВЗ к качественным услугам общего образования Соответствие общеобразовательных школ и центров образования округа, реализующих инклюзивную практику, не менее 80 % требований «Московского стандарта качества образования» | Количество посетителей сайта (родители, педагоги), получающих информационную поддержку в контексте интегрированного (инклюзивного) образования (6855). |
|  |  | Мониторинг состояния образовательной интеграции (инклюзии) в школах и центрах образования округа | Одесская Р.Б. (499) 794-29-58 | 01.04.2012 | 20.04.2012 |  | Удельный вес общеобразовательных школ и центров образования округа, в которых реализуется инклюзивная практика (14 СОШ и 2 ЦО: в 2 раза по отношению к базовому периоду) |
|  |  | Обеспечение работы образовательного проекта «Территория взаимодействия» на базе ОРЦ по развитию образовательной интеграции (инклюзии) в контексте обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ОВЗ | Ананьева Е.В. (499) 127-14-65 | 01.03.2012 | 31.12.2012 |  | Количество детей школьного возраста, которым обеспечен доступ к качественным услугам общего образования, в рамках инклюзивной практики (дети с ОВЗ – 203 чел., дети с инвалидностью – 179 чел. |
|  |  | Координация реализации индивидуальных образовательных планов для детей с ОВЗ, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях округа | Одесская Р.Б. (499) 794-29-58 | 01.01.2012 | 31.12.2012 |  |  |
| 2. | Введение стандартов качества услуг и деятельности всех звеньев психологической службы в системе образования города Москвы, обеспечивающих доступность и качество психологических услуг всем участникам образовательного процесса (пункт 18) | Развитие системы раннего выявления и профилактики нарушений чтения. | Староверова М.С. (499) 794-29-64 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Доступность услуг психологической помощи всем обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах | Количество детей, участвующих в скрининге и дифференциальной диагностике по выявлению предрасположенности к нарушениям чтения (142 чел). |
|  |  | Оказание экстренной психологической помощи участникам образовательного процесса | Кузнецова О.О. (499) 794-29-58 |  |  |  | Количество образовательных учреждений округа, которым оказывалась экстренная психологическая помощь в связи с суицидальными намерениями и поведением подростков (4 ). |